## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К муниципальной программе «Комплексное развитие территорий МО «Красногвардейский район» от 12.04.2021 г. № 264
М Е Р О П Р И Я Т И Я
муниципальной программы «Комплексное развитие территорий МО «Красногвардейский район»
(тыс. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
|  | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения - всего: | в том числе: |  |  |  |  | за счет средств внебюджетных источников | Ожидаемые результаты
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств муниципального бюджета
I. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
1 | Ввод (приобретение) жилых помещений для граждан, проживающих на сельских территориях (тыс. кв.м.) | Всего: | 16074.24 | 10795.4739 | 179.5005 | 276.9936 |  |  | 4822.272 | Повышение доступности улучшения жилищных условий для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
| 0.054 | 2020год | 1291.68 | 697.5072 | 77.5008 | 129.168 |  |  | 387.504
| 0 | 2021год | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1291.68
| 0.618 | 2022год | 14782.56 | 10097.9667 | 101.9997 | 147.8256 |  |  | 4434.768
2023год
2024год
2025год
II. Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
1. Общественно-значимые проекты по благоустройству сельских территорий
тыс. руб.
1 | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения - всего: | в том числе: |  |  |  |  | за счет средств внебюджетных источников | Ожидаемые результаты
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств бюджета сельских поселении
2020 г
| 1 | 2021 г | 1176.9 | 790 | 8 | 171 |  |  | 207.9 | Строительство детской площадки в а. Адамий
2022 г
2023 г
2024 г
2025 г
2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покртием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции
тыс. руб.
2 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог (км) | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения - всего: | в том числе: |  |  |  |  | за счет средств внебюджетных источников | Ожидаемые результаты
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств бюджета сельских поселении
| - | 2020год
| 0.6938 | 2021год | 16514.03 | 12422 | 4075.52 | 16.51 |  |  | 0
| 0.6938 | 2021 год | 16514.03 | 12422 | 4075.52 | 16.51 |  |  |  | Реконструкция подъездной автодороги в с. Красногвардейском по ул. Заринского от ул. Мира до ул. Первомайская к Управлению труда и социальной защиты населения по Красногвардейскому району
| 2.056 | 2022год | 44737.19 | 33653.417 | 11039.0358 | 44.7372 |  |  | 0
| 1.051 | 2022год | 22869.06 | 17203.1818 | 5643.0092 | 22.8691 |  |  |  | Реконструкция подъездной автодороги в а.Адамий по ул. Шоссейная к МБУ РА «Адамийский психоневрологический дом-интернат»
| 1.005 | 2022год | 21868.13 | 16450.2352 | 5396.0267 | 21.8681 |  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к сельскому дому культуры по ул. Коминтерна от автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск до ул. Заводская в границах села Преображенское
2023год
2023 год
2023 год
2023 год
2024год
2025год
3. Реализация проектов комплексного развития муниципального образования
тыс. руб.
3 | количество реализованных проектов комплекс-ного развития муниципального образования (сельского поселения, сельских населенных пунктов (агломераций) | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения - всего: | в том числе: |  |  |  |  | за счет средств внебюджетных источников | Ожидаемые результаты
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств местных бюджетов | в том числе
[7 empty] | бюджет МО | бюджет сельских поселений
| 1 | 2020год | 112957.4516 | 99305.093 | 1003.0616 | 10721.6903 | 10526.0211 | 195.6692 | 1927.6067 | Комплексное развитие а. Уляп, с. Белое, а. Хатукай, с. Еленовское, с. Верхненазаровское МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея |  | 10721.6903
| 200 мест | 2020год | 46684.65 | 41596.0232 | 420.1618 | 4668.465 | 4668.465 |  |  | Строительство сельского Дома культуры на 200 мест в а. Уляп, Красногвардейского района РА
| 200 мест | 2020год | 46684.65 | 41596.0232 | 420.1618 | 4668.465 | 4668.465 |  |  | Строительство сельского Дома культуры на 200 мест в с. Белое, Красногвардейского района РА
| 1,1135 км | 2020год | 996.649 | 888.0042 | 8.9697 | 99.6751 |  | 99.6751 |  | Реконструкция водопроводной сети по переулку Веселый (от улицы Буденного до улицы Полевая), улицы Полевая (от переулка Веселый до улицы Молодежная), улицы Полевая (от Молодежная до улицы 50 лет Октября), по улице Полевая (от улицы 50 лет Октября до дома №3) в ауле Хатукай, МО "Хатукайское сельское поселение", Республика Адыгея | 996.649
| 0,841 км | 2020год | 959.9416 | 712.746 | 7.1994 | 95.9942 |  | 95.9942 | 144.002 | Газопровод низкого давления по ул. Есина в с. Еленовское Красногвардейского района Республики Адыгея. | 959.9416
| 6,428 км | 2020год | 11890.911 | 8829.053 | 89.1622 | 1189.0911 | 1189.0911 |  | 1783.6047 | Распределительные газопроводы низкого давления в с. Верхненазаровское Красногвардейского района | 11890.911
| 5 шт. | 2020год | 5740.65 | 5683.2435 | 57.4065 |  |  |  |  | Приобретение 5 автомобилей LADA ROOF «Медицинская служба», модель ТС: LRGS0M1 для ЦРБ Красногвардейского района | 5740.65
| 1 | 2021год | 88440.63 | 78713.0301 | 795.0811 | 88.4488 | 81.5977 | 6.8511 | 8844.07 | Комплексное развитие МО «Красногвардейский район» Республики Адыгея
|  | 2021год | 26865.37 | 17814.4903 | 179.9443 | 26.8654 | 26.8654 |  | 8844.07 | Капитальный ремонт сельского Дома культуры в с. Большесидоровское, Красногвардейского района, РА
|  | 2021год | 19561.86 | 19346.8671 | 195.4229 | 19.57 | 19.57 |  |  | Капитальный ремонт сельского Дома культуры в а. Джамбечий, Красногвардейского района, РА
|  | 2021год | 35162.35 | 34775.9158 | 351.2719 | 35.1623 | 35.1623 |  |  | Пристройка дошкольных групп к МБОУ «Основная общеобразовательная школа №13» с. Новосевастопольское Красногвардейского района
| 4,44 км | 2021год | 6851.05 | 6775.757 | 68.442 | 6.8511 |  | 6.8511 |  | Реконструкция водопроводной сети по улицам: Шоссейная, Школьная, Мира в ауле Адамий, Красногвардейского района, Республики Адыгея
| 1 | 2022год | 241386.345 | 231648.1673 | 2339.8805 | 224.7382 | 82.614 | 142.1242 | 7173.559 | Комплексное развитие населенных пунктов МО «Красногвардейский район»
|  | 2022 год | 10503.86 | 10398.8214 | 105.0386 |  |  |  |  | Строительство ветеринарного участка в с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 15, Красногвардейского района, Республики Адыгея
|  | 2022 год | 22503.36 | 21544.2559 | 217.6187 | 22.5034 |  | 22.5034 | 718.982 | Строительство водопроводной сети в с. Преображенское, Красногвардейского района, Республики Адыгея
|  | 2022 год | 4883.28 | 4675.152 | 47.2238 | 4.8833 |  | 4.8833 | 156.021 | Строительство распределительных сетей низкого давления х. Богурсуков, Красногвардейского района, Республики Адыгея
|  | 2022 год | 60010.15 | 57455.1201 | 580.3547 | 60.0102 |  | 60.0102 | 1914.665 | Строительство водопроводной сети в с. Большесидоровском Красногвардейского района, Республики Адыгея
|  | 2022 год | 6144.29 | 6082.8471 | 61.4429 |  |  |  |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Большесидоровское Красногвардейского района
|  | 2022 год | 54008.12 | 51706.2674 | 522.2855 | 54.0081 |  | 54.0081 | 1725.559 | Строительство водопроводной сети в а. Джамбечий, Красногвардейского района, Республики Адыгея
|  | 2022 год | 46775.71 | 44784.4214 | 452.3679 | 46.7757 | 46.7757 |  | 1492.145 | Строительство спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №6" с. Еленовское Красногвардейского района Республики Адыгея
|  | 2022 год | 719.3 | 688.6784 | 6.9563 | 0.7193 |  | 0.7193 | 22.946 | Строительство газопровода низкого давления в с. Штурбино по ул. Мира
| переходящий объект, срок реализации мероприятия 2 года | 2022 год | 35838.275 | 34312.6038 | 346.592 | 35.8383 | 35.8383 |  | 1143.241 | Капитальный ремонт здания Еленовского сельского Дома культуры "Маяк, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Еленовское, ул. Клубная, д. 17
|  | 2023 год | 35838.275 | 34312.6038 | 346.592 | 35.8383 | 35.8383 |  | 1143.241
2024год
2025год
Управляющий делами администрации МО «Красногвардейский район» -
начальник общего отдела
А.А.Катбамбетов
ИТОГО
тыс.руб
|  | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения - всего: | в том числе: |  |  |  |  | за счет средств внебюджетных источников
|  |  |  | за счет средств федерального бюджета | за счет средств республиканского бюджета | за счет средств местных бюджетов | в том числе
[7 empty] | бюджет МО | бюджет сельских поселений
|  | 2020год | 114249.1316 | 100002.6002 | 1080.5624 | 10850.8583 | 10655.1891 | 195.6692 | 2315.1107
|  | 2021год | 106131.56 | 91925.0301 | 4878.6011 | 275.9588 | 81.5977 | 194.361 | 9051.97
|  | 2022год | 300906.095 | 275399.551 | 13480.916 | 417.301 | 230.4396 | 186.8614 | 11608.327
|  | 2023год | 35838.275 | 34312.6038 | 346.592 | 35.8383 | 35.8383 | 0 | 1143.241
|  | 2024год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2025год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого: | 557125.0616 | 501639.7851 | 19786.6714 | 11579.9564 | 11003.0647 | 576.8917 | 24118.6487
Управляющий делами администрации МО «Красногвардейский район» -
начальник общего отдела
А.А.Катбамбетов
Note on A62: Автор: