

**УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ**

**АДЫГЭ РЕСПУБЛИК**

**МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБРАЗОВАНИЕУ**

**«КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ»**

**И АДМИНИСТРАЦИЙ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»**

*П О С Т А Н О В Л Е Н И Е*

# ***АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ***

# ***«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»***

*От 29.03.2022г. № 279*

**с. Красногвардейское**

О мерах, обеспечивающих возможность изменения существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд заказчиков муниципального образования «Красногвардейский район»

В соответствии с [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/402110814/0) Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года №1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/402110814/0) Правительства Российской Федерации от 23.03.2022 года №439 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в связи с увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с [Федеральным законом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/0) от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) допускается в соответствии с [пунктом 8 части 1 статьи 95](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/95018) и [частью 70 статьи 112](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/70353464/11270) Федерального закона изменение существенных условий контракта, стороной которого являются заказчики, указанные в [Приложении](#sub_5) к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

а) изменение (увеличение) цены контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

б) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

в) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном [приказом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73502465/0) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года №841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства», а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 миллионов рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с [пунктом 45(14)](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12152341/14514) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12152341/0) Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года №145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

г) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении (увеличении) цены контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) контракт заключен до 31 декабря 2022 года и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены;

2) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего стоимость объекта капитального строительства, указанную в решении об осуществлении капитальных вложений, не требуется:

а) внесение изменений в решение об осуществлении капитальных вложений;

б) проведение проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Красногвардейский район», направляемых на капитальные вложения, а также уточнение расчета интегральной оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Красногвардейский район», направляемых на капитальные вложения.

2. [Опубликовать](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/400726938/0) настоящее постановление в газете «Дружба» и разместить на [официальном сайте](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/28920000/7201) органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.Губжоков

Приложение  
к [постановлению](#sub_0) администрации

МО «Красногвардейский район»  
от 29.03.2022г. № 279

# Перечень заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения нужд заказчиков муниципального образования «Красногвардейский район»

1. Администрация муниципального образования «Красногвардейский район».

2. Муниципальные учреждения, подведомственные администрации муниципального образования «Красногвардейский район».

Управляющий делами администрации

МО «Красногвардейский район»

- начальник общего отдела А.А. Катбамбетов