УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ

АДЫГЭ РЕСПУБЛИК

МУНИЦИПАЛЬНЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙНЫМ»

И АДМИНИСТРАЦИЙ

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  АДЫГЕЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 26.05.2026 г.  № 347

с. Красногвардейское

О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, мониторинга и контроля, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии в муниципальном образовании «Красногвардейский район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации МО «Красногвардейский район»  Республики Адыгея от 09.06.2022 г. № 438 «О Порядке проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования «Красногвардейский район», руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, мониторинга и контроля, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии в муниципальном образовании «Красногвардейский район» (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Красногвардейский район» от 30.01.2023 г. № 54 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Красногвардейский район» с 15.04.2027 года.

3. Отделу экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район» осуществлять координацию и организацию формирования, корректировки муниципальных программ, осуществления контроля подготовки годовых отчётов по реализации муниципальных программ МО «Красногвардейский район».

4. Руководителям структурных подразделений администрации МО «Красногвардейский район» и должностным лицам, являющимся ответственными исполнителями муниципальных программ МО «Красногвардейский район», сформировать муниципальные программы, планируемые к реализации с 2027 года.

5. Установить, что:

5.1. Пункт 1 настоящего постановления распространяет свое действие:

а) на муниципальные программы, формируемые к реализации с 2027 года;

б) с 01.01.2027 года на муниципальные программы, утвержденные до вступления в силу настоящего постановления, реализация которых продолжится после 31.12.2026 года с учетом особенностей, установленных подпунктом 5.2 пункта 5  настоящего постановления.

5.2. Пункт 1 постановления администрации МО «Красногвардейский район» от 30.01.2023 г. № 54 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Красногвардейский район» применяется:

а) до 31.12.2026 при реализации муниципальных программ, утвержденных до вступления в силу настоящего постановления;

б) при формировании сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2026 год.

6. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление финансов администрации МО «Красногвардейский район».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за исключением пункта 2, вступающего в силу 15.04.2027 года.

Глава МО «Красногвардейский   район»				  	         Т.И. Губжоков

Приложение

к  постановлению  администрации

МО «Красногвардейский  район»

От 26.05.2026 г. № 347

Порядок

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, мониторинга и контроля, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии в муниципальном образовании «Красногвардейский район»

- Общие положения

- Настоящий Порядок определяет механизм принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Красногвардейский район» (далее – муниципальная программа), их формирования, реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии.

- Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования «Красногвардейский район».

- Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:

- куратор муниципальной программы (далее – куратор) - должностное лицо администрации МО «Красногвардейский район», обеспечивающее управление муниципальной программой и осуществляющее координацию деятельности ответственных исполнителей муниципальной программы, структурных элементов при ее формировании и реализации;

- ответственный исполнитель муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель) –  структурное подразделение администрации МО «Красногвардейский район» и (или) должностное лицо администрации МО «Красногвардейский район», главный распорядитель средств бюджета МО «Красногвардейский район», определенное нормативным правовым актом администрации МО «Красногвардейский район» об утверждении муниципальной программы ответственным за реализацию муниципальной программы в целом;

- соисполнитель муниципальной программы (далее – соисполнитель) - структурное подразделение администрации МО «Красногвардейский район», должностное лицо администрации МО «Красногвардейский район», муниципальное учреждение МО «Красногвардейский район», представители которых являются ответственными за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы (с указанием ответственного лица);

- участник муниципальной программы (далее – участник) - структурное подразделение администрации МО «Красногвардейский район», должностное лицо администрации МО «Красногвардейский район», иной главный распорядитель (получатель) средств бюджета МО «Красногвардейский район», орган местного самоуправления сельского поселения, муниципальное учреждение, организация, участвующее в реализации одного или нескольких мероприятий структурных элементов муниципальной программы;

- цель муниципальной программы - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального образования «Красногвардейский район» посредством реализации муниципальной программы;

-  структурные элементы муниципальной программы – реализуемые в составе муниципальной программы муниципальные проекты, комплексы процессных мероприятий, необходимые и достаточные для достижения целей и показателей муниципальной программы;

- комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую направленность на выполнение функций и решение текущих задач структурных подразделений администрации МО «Красногвардейский район», реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

- задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, который направлен на достижение изменений в социально-экономической сфере муниципального образования;

- мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

- объект - конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

- показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента муниципальной программы, и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

-  контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента и (или) созданию объекта;

- муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей муниципальной программы, а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач соответствующего структурного подразделения администрации МО «Красногвардейский район или муниципального учреждения МО «Красногвардейский район».

# II. Основание разработки, разработка,

# общественное обсуждение и согласование муниципальной программы

1. Приоритеты социально-экономического развития являются основой для разработки муниципальных программ. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии со стратегическими целями и задачами и должны обеспечивать наиболее эффективное их достижение. Муниципальные программы разрабатываются с учётом документов стратегического планирования Российской Федерации и Республики Адыгея, исходя из положений федеральных законов, Указов и решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов Республики Адыгея, правовых актов Главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея, а также нормативных правовых актов муниципального образования «Красногвардейский район».

При формировании муниципальных программ учитываются цели, задачи, целевые показатели и мероприятия государственных программ Российской Федерации и Республики Адыгея, целевые показатели национальных проектов, федеральных и региональных проектов, реализуемых в соответствующей сфере. В случае включения в муниципальную программу целевых показателей, входящих в состав региональных проектов, наименование целевых показателей должно быть идентичным.

2. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации МО «Красногвардейский район».

Перечень муниципальных программ ежегодно формируется отделом экономического развития и торговли администрации МО «Красногвардейский район» (далее - отдел экономики), предусматривающим реализацию муниципальных программ МО «Красногвардейский район» с учетом предложений ответственных исполнителей.

Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования кураторов (при наличии), ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется на основании согласованного с куратором (при наличии) обращения ответственного исполнителя, реализуемой (предлагаемой к реализации) на территории муниципального образования «Красногвардейский район» муниципальной программы, в следующих случаях:

- разработка новой муниципальной программы;

- прекращение реализации муниципальной программы;

- уточнение наименования ответственного исполнителя и (или) наименования муниципальной программы.

Ответственные исполнители по согласованию с куратором (при его наличии) в срок до 15 августа текущего финансового года предоставляют в отдел экономики предложения, на основании которых отдел экономики формирует проект перечня муниципальных программ на очередной финансовый год, который утверждается постановлением администрации МО «Красногвардейский район» в срок до 1 сентября текущего года.

Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями (участниками).

Ответственным исполнителем совместно с ее соисполнителями и участниками осуществляется формирование в ГИИС «Электронный бюджет» реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (далее - реестр документов), по форме, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Портале государственных программ, а также обеспечивается его актуальность и полнота.

В реестре документов приводится следующая информация:

а) тип документа, который определяется в зависимости от содержания документа и должен соответствовать одному из следующих типов:

- стратегические приоритеты муниципальной программы;

- паспорт муниципальной программы;

- паспорт структурного элемента муниципальной программы;

б) вид документа (постановление администрации муниципального образования «Красногвардейский район»);

в) наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа;

г) наименование должностного лица администрации МО «Красногвардейский район», структурного подразделения, ответственного за разработку документа;

д) гиперссылка на текст документа на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район».

В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый) документ, такие документы также включаются в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.

4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономики и управлением финансов администрации МО «Красногвардейский район» (далее – управление финансов).

4.1. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на бумажном носителе в отдел экономики для дальнейшего согласования проекта.

Отдел экономики в течение 5 рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы осуществляет согласование проекта муниципальной программы и в письменной форме готовит заключение (положительное или отрицательное). Согласование проекта муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- правильность заполнения паспорта муниципальной программы (структурных элементов);

- соблюдение требований к структуре и содержанию разделов муниципальной программы;

- соответствие цели и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «Красногвардейский район»;

- соответствие показателей задачам и ожидаемым результатам муниципальной программы (структурного элемента);

- соответствие мероприятий муниципальной программы (структурного элемента) заявленным целям и задачам;

- план реализации, включающий информацию о контрольных точках, а также объектах мероприятий (результатов) (за исключением муниципальных проектов, направленных на достижение национальных проектов, информация об объектах мероприятий (результатов) которых подлежит отражению в рабочем плане муниципального проекта).

4.2. Согласованный с отделом экономики проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на бумажном носителе в управление финансов, которое в течение 5 рабочих дней осуществляет согласование проекта муниципальной программы и в письменной форме готовит заключение (положительное или отрицательное). Согласование проекта муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- соответствие источников финансирования и обоснованность планируемых объёмов финансовых ресурсов, указанных в проекте муниципальной программы;

- соответствие объёма расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый период возможностям доходной части бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» на указанный период;

- соответствие направления расходования финансовых средств муниципальной программы целевым статьям и группам видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем предоставляются в управление финансов обоснование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

4.3. Отдел экономики и управление финансов вправе запросить у ответственного исполнителя дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключения на проект муниципальной программы.

4.4. При наличии замечаний отдела экономики, управления финансов к муниципальной программе ответственный исполнитель обеспечивает доработку проекта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней и повторно предоставляет его для согласования.

5. После получения положительных заключений отдела экономики и управления финансов проект направляется для проведения экспертизы в Контрольно-счётную палату МО «Красногвардейский район».

6. Проект муниципальной программы подлежит экспертизе в правовом отделе администрации МО «Красногвардейский район» в порядке, установленном постановлением администрации МО «Красногвардейский район».

7. Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению. Общественное обсуждение проводится в электронной форме в целях открытости и доступности информации об основных положениях муниципальной программы.

Ответственный исполнитель обеспечивает процедуру общественного обсуждения проекта муниципальной программы путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» после согласования с отделом экономики, управлением финансов, правовым отделом администрации МО «Красногвардейский район» и получения положительного заключения Контрольно-счётной палаты МО «Красногвардейский район», либо устранения недостатков, указанных в заключении Контрольно-счётной палаты МО «Красногвардейский район». Общественное обсуждение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» организуется путем обеспечения обратной связи между посетителями сайта и ответственным исполнителем.

Срок проведения общественного обсуждения - не менее 7 календарных дней с даты размещения проекта.

Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы, должны быть рассмотрены ответственным исполнителем в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока их представления. По окончании рассмотрения ответственный исполнитель готовит письменное заключение и принимает решение об отклонении или учёте предложений в проекте муниципальной программы.

Отсутствие предложений и замечаний по проекту муниципальной программы не является препятствием для принятия муниципальной программы.

Копия итогового протокола проведенного общественного обсуждения прилагается к проекту муниципальной программы при направлении его на утверждение главе муниципального образования «Красногвардейский район».

8. Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов муниципальных программ, паспортов структурных элементов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов муниципальных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов муниципальных программ, планов реализации структурных элементов муниципальных программ, отчетов о ходе реализации муниципальных программ и их структурных элементов осуществляется в ГИИС «Электронный бюджет».

Формирование, представление, согласование и утверждение документов, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

Руководители структурных подразделений, должностные лица, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками) муниципальных программ, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в ГИИС «Электронный бюджет».

9. Муниципальная программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждается постановлением администрации муниципального образования «Красногвардейский район» не позднее 15 декабря года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

10. Муниципальная программа подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования».

Ответственный исполнитель обеспечивает её регистрацию в формате электронного документа посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление», в течение 10 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы или внесения в нее изменений.

Ш. Требования к структуре и содержанию муниципальной программы

Муниципальная программа формируется в виде системы следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея и муниципального образования «Красногвардейский район»:

- стратегические приоритеты - приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе с указанием связи с национальными целями развития и государственными программами Российской Федерации и Республики Адыгея;

- паспорт муниципальной программы (Приложение 1 к Порядку);

- паспорта структурных элементов муниципальной программы (паспорта муниципальных проектов по форме согласно Приложению 2 к Порядку, паспорта комплекса процессных мероприятий по форме согласно Приложению 3 к Порядку);

- правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Красногвардейский район» бюджетам сельских поселений в рамках реализации муниципальной программы (в случае предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов в рамках муниципальной программы).

1. Стратегические приоритеты муниципальной программы должны представлять собой текстовую часть муниципальной программы и включать в себя:

- оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МО «Красногвардейский район»;

- описание приоритетов и целей политики МО «Красногвардейский район»  в сфере реализации муниципальной программы;

- прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;

- сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и Республики Адыгея (при наличии указанной связи);

Стратегические приоритеты муниципальной программы разрабатываются ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с её соисполнителями и участниками и утверждаются нормативным правовым актом администрации МО «Красногвардейский район».

2. Разработка паспорта муниципальной программы осуществляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. Паспорт муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем муниципальной программы и утверждается нормативным правовым актом администрации МО «Красногвардейский район».

Рекомендации по формированию паспорта муниципальной программы:

- В разделе «1. Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе сведения о ее кураторе (при наличии), ответственном исполнителе, периоде реализации, цели (целях), объеме финансового обеспечения, связь с национальными целями развития РФ/государственной программой РА.

Наименование муниципальной программы и информация о кураторе (при наличии) и об ответственном исполнителе указывается в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ  МО «Красногвардейский район».

Строка «Период реализации» заполняется в соответствии со следующими требованиями:

- реализация муниципальной программы может осуществляться поэтапно;

- реализация муниципальной программы может осуществляться в 1 этап. При заполнении в паспорте муниципальной программы указываются годы ее реализации.

Строка «Цель муниципальной программы» - в рамках муниципальной программы должна быть сформулирована одна или несколько целей, определяющие конечные результаты и отражающие социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы.

Цели муниципальной программы формулируются исходя из следующих критериев:

а) специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

б) конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

в) измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений связанных показателей);

г) достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

д) актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования);

е) релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

ж) ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель муниципальной программы должна быть сформулирована с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания срока реализации этой муниципальной программы.

Цель муниципальной программы, связанной с государственными программами Республики Адыгея и Российской Федерации, должна быть сформулирована в соответствии с целями государственных программ Республики Адыгея и Российской Федерации.

Формулировка целей муниципальной программы не должна дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов этой программы.

При постановке целей муниципальной программы рекомендуется обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной программы формируются показатели. Для этого для каждой цели муниципальной программы, а также задачи ее структурного элемента формируются показатели.

Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

В муниципальных программах рекомендуется учитывать влияние на показатели всех инструментов муниципальной политики, в том числе применение налоговых льгот, мер тарифного регулирования, мер нормативного регулирования, участия в управлении организациями и т.п.

В строке «Объем финансового обеспечения за весь период реализации» необходимо указывать общий объем средств, направленный на реализацию муниципальной программы  за счет всех источников финансирования.

Строка «Связь с национальными целями развития РФ/государственной программой РА» отражает взаимосвязь показателей муниципальной программы с национальными целями развития. В этой строке указываются наименования национальных целей, которые связаны с реализацией муниципальной программы, показатели национальных целей, на достижение которых направлена муниципальная программа, наименования государственных программ Республики Адыгея, Российской Федерации, с которыми связана реализация данной муниципальной программы.

- В разделе «2. Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о запланированных показателях. Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для отражения достижения целей.

В перечень показателей муниципальной программы необходимо включать показатели, соответствующие показателям государственных программ Республики Адыгея, в том числе в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта.

В число показателей муниципальных программ включаются:

- показатели, характеризующие достижение целей и решение задач муниципальной программы;

-	показатели, характеризующие достижение национальных целей развития;

-	показатели, соответствующие показателям государственных программ Республики Адыгея и Российской Федерации, в том числе предусмотренные в заключенных соглашениях о реализации на территории МО «Красногвардейский район» государственных программ, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Республики Адыгея (далее –соглашение);

-	показатели приоритетов социально-экономического развития МО «Красногвардейский район», определяемые в документах стратегического планирования (при их наличии);

-	показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития (при необходимости).

Используемые показатели должны соответствовать следующим критериям:

- измеримость и точность (показатели должны позволить определить достигнуты ли цель (цели) и задачи муниципальной программы и в какой степени, а погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

- однозначность (показатели должны позволить очевидным образом оценивать прогресс (регресс) в достижении цели (целей) и задач муниципальной программы;

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным разрывом между моментом сбора информации и сроком ее использования (в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться ежеквартально).

В качестве наименования показателя используется конкретное, лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

- Раздел 3 «Структура муниципальной программы» должен содержать перечень муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий (с указанием их задач и ожидаемых эффектов и связью с показателями госпрограммы).

В муниципальной программе обособляется проектная и процессная части.

- Проектная часть включает в себя в качестве ее структурных элементов  муниципальные проекты. Мероприятия (результаты), включаемые в проектную часть, ограничены по срокам и ведут к новым (уникальным) результатам, качественному изменению процессов, значительному прорыву в достижении результатов процессов.

В проектную часть муниципальной программы включаются:

- осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО «Красногвардейский район»;

- предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО «Красногвардейский район»;

- предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета МО «Красногвардейский район» бюджетам сельских поселений;

- предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям МО «Красногвардейский район» в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а так же реализация иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности.

2. Процессная часть включает в себя комплексы процессных мероприятий. Мероприятия (результаты), включаемые в процессную часть, непрерывные или постоянно возобновляемые, реализуются в соответствии с устоявшимися процедурами.

В процессную часть муниципальной программы включаются:

- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;

- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений;

- осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений МО «Красногвардейский район»;

- предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям МО «Красногвардейский район» (за исключением субсидий на осуществление капитальных вложений и субсидий, предоставляемых в рамках регионального, муниципального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад, в реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта);

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения;

- обслуживание муниципального долга МО «Красногвардейский район»;

- комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителем (участником) муниципальной программы, в случае если бюджетные ассигнования бюджета МО «Красногвардейский район» на его содержания предусмотрены в рамках такой муниципальной программы.

При формировании проектной части муниципальной программы, включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части допускается включение мероприятий, не имеющих количественно измеримых итогов.

- Раздел «4. Финансовое обеспечение» содержит информацию об объеме финансового обеспечения муниципальной программы и каждого ее структурного элемента.

- Паспорт муниципального проекта муниципальной программы разрабатывается по форме согласно Приложению №2  к настоящему Порядку. Разделы «1. Основные положения» и «2.Показатели муниципального проекта» заполняются аналогично паспорту муниципальной программы.

Паспорта муниципального проекта муниципальной программы разрабатываются отдельно на каждый проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) муниципальной программы, и (или) структурных элементов муниципальной программы.

Перечень муниципальных проектов муниципальной программы, требующих формирование паспортов, содержится  в разделе «Структура муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы.

Паспорт муниципального проекта формируется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с её соисполнителями (участниками).

В паспорте проектных мероприятий подлежат отражению сведения с момента реализации муниципальной программы или с момента начала реализации новой муниципальной программы.

- Паспорт комплекса процессных мероприятий формируется ответственным исполнителем муниципальной программы. Перечень процессных мероприятий, требующих формирования паспортов, содержится в разделе «Структура муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы.

Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, требующих отражения в  паспорте комплекса процессных мероприятий, содержится  в разделе «Структура муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения целей и приоритетов социально-экономического развития МО «Красногвардейский район».

Источниками финансового обеспечения муниципальной программы являются:

- Бюджетные ассигнования бюджета МО «Красногвардейский район», включающие, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Адыгея, бюджетов сельских поселений;

- Бюджетные ассигнования бюджетов сельских поселений Красногвардейского района;

- Внебюджетные источники.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете МО «Красногвардейский район» на очередной финансовый год и плановый период.

Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, указанных в настоящем разделе, по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента приводятся в разрезе источников финансирования, указанных в настоящем разделе, по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

Параметры финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов приводятся в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Не допускаются расхождения параметров финансового обеспечения структурных элементов, приведенных в паспорте муниципальной программы и паспортах ее структурных элементов.

Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о бюджете МО «Красногвардейский район» на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации не позднее 1 февраля текущего финансового года.

В рамках приведения параметров финансового обеспечения муниципальных программ в соответствие с Решением о бюджете, предусмотренного статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при необходимости могут уточняться иные параметры таких программ, в том числе значения их показателей и мероприятий (результатов).

Муниципальные программы приводятся в соответствие со сводной бюджетной росписью на 31 декабря текущего финансового года в очередном финансовом году не позднее 1 февраля.

Корректировка параметров финансового обеспечения муниципальной программы и ее структурных элементов в течение финансового года при наличии нормативных правовых оснований на осуществление такой корректировки осуществляется одновременно с процедурой внесения изменений в паспорт муниципальной программы и паспорта ее структурных элементов.

Корректировка муниципальной программы по внесению изменений, в том числе в части изменений объёмов финансового обеспечения осуществляется без изменения срока её реализации.

- Внесение изменений в муниципальную программу

В процессе реализации муниципальной программы куратор, ответственный исполнитель муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы вправе инициировать внесение изменений в муниципальной программу.

Изменения в паспорт муниципальной программы могут быть инициированы в случае:

1) исключения отдельных полномочий органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» или их передачи другому исполнительному органу местного самоуправления, а также наделения исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования «Красногвардейский район» дополнительными полномочиями;

2) необходимости изменения перечня основных мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из бюджетов других уровней средств на их реализацию или изменением объема средств из бюджета МО «Красногвардейский район», выделенных на реализацию муниципальной программы;

3) изменения перечня основных мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования, целевых показателей (индикаторов) в связи с необходимостью исполнения целей, задач, стратегии, а также во исполнение отдельных поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Адыгея, Кабинета Министров Республики Адыгея, главы муниципального образования "Красногвардейский район";

4) необходимости изменения параметров реализуемого мероприятия, влекущих за собой изменение состава работ, услуг, оборудования, объемов финансирования;

5) приведения муниципальной программы в соответствие с перечнем. Проект изменений в муниципальную программу по данному основанию представляется в отдел экономики;

6) необходимости включения в состав муниципальной программы проекта, регионального проекта;

7) по результатам мониторинга реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

Внесение изменений в паспорт муниципальной программы, паспорт ее структурного элемента рекомендуется осуществлять одним из следующих способов:

1) путем формирования и утверждения отдельных взаимосвязанных запросов на изменение паспорта муниципальной программы, паспорта структурного элемента такой программы;

2) путем формирования и утверждения единого запроса на изменение муниципальной программы, включающего изменения параметров паспортов муниципальной программы, паспортов ее структурных элементов по рекомендуемой форме, размещаемой на Портале государственных программ.

В системе «Электронный бюджет» осуществляется формирование запросов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

При необходимости к запросам, указанным в настоящем пункте, может быть сформирована пояснительная записка, содержащая информацию о предлагаемых изменениях паспорта относительно его действующей редакции с приведением соответствующих обоснований, а также расчетов предлагаемых изменений.

Внесение изменений в паспорта муниципальной программы, ее структурных элементов следует осуществлять до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров такой программы, ее структурного элемента.

Основанием для внесения изменений в решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский район» о внесении изменений в бюджет МО «Красногвардейский район» является проект муниципальной программы о внесении изменений и дополнений в муниципальную программу.

- Управление реализацией муниципальной программы

- Непосредственное управление реализацией муниципальной программы осуществляет куратор (при наличии), в случае его отсутствия – ответственный исполнитель.

Куратором назначается заместитель главы муниципального образования «Красногвардейский район», в должностные обязанности которого входит курирование направлений деятельности, на достижение целей и задач которых направлена соответствующая муниципальная программа.

1.1. Куратор:

1) координирует разработку и реализацию муниципальной программы;

2) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы;

3) осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе рассматривает и согласовывает результаты мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальной программы;

4) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу;

5) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

2. Общее руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

1.2. Ответственный исполнитель:

1) несет ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение соответствующих показателей муниципальной программы;

2) организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, ее согласование с куратором и соисполнителями;

3) осуществляет процедуру разработки паспорта муниципальной программы, а также внесения изменений в паспорт муниципальной программы;

4) координирует деятельность соисполнителей по реализации структурных элементов, а также участников по реализации отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов;

5) представляет по запросу отдела экономики дополнительную информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности муниципальной программы;

6) формирует ежеквартальный и годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в целях мониторинга реализации муниципальной программы;

7) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы;

8) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

1.3. Соисполнители:

1) осуществляют процедуру разработки и утверждения паспорта структурного элемента, а также внесения изменений в паспорт структурного элемента;

2) обеспечивают совместно с участниками реализацию включенных в муниципальную программу структурных элементов;

3) представляют по запросу ответственного исполнителя дополнительную информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности муниципальной программы;

4) осуществляют контроль за своевременностью представления информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек муниципальных проектов и КПМ и оценку ее достоверности, актуальности, полноты и корректности, формируют предложения о доработке указанной информации в ГИИС «Электронный бюджет»;

5) формируют отчеты о ходе реализации структурного элемента в целях мониторинга реализации муниципальной программы;

6) несут ответственность за полноту и достоверность сведений, предоставляемых ими в ГИИС «Электронный бюджет»;

7) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

1.4. Участники:

1) обеспечивают реализацию отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

2) представляют по запросу соисполнителя дополнительную информацию, необходимую для формирования отчетов о ходе реализации структурных элементов, а также для направления ответственному исполнителю дополнительной информации;

3) несут ответственность за полноту и достоверность сведений, предоставляемых ими в ГИИС «Электронный бюджет»;

4) выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

VII. Порядок проведения мониторинга, оценки эффективности реализации муниципальной программы и её критерии, контроль реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы ответственным исполнителем осуществляется мониторинг, цель которого - повышение эффективности реализации муниципальной программы и повышение результативности выполнения мероприятий в части достижения запланированных целевых показателей.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Ежеквартально ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы (проводит анализ информации, степени достижения основных параметров муниципальной программы, формирует квартальный отчёт, выявляет возможные риски и угрозы реализации муниципальной программы, а также принимает меры по их предотвращению).

Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации ее структурных элементов в соответствии с рекомендуемыми формами, размещенными на портале государственных программ.

Ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в ГИИС «Электронный бюджет» по форме, размещенной на портале государственных программ, на основании отчетов о ходе реализации ее структурных элементов.

Отчет о ходе реализации структурного элемента формируется соисполнителем, ответственным за реализацию соответствующего структурного элемента, ежеквартально не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, в ГИИС «Электронный бюджет» по форме, размещенной на портале государственных программ, на основании информации о достижении соответствующих пока».

В целях осуществления мониторинга участники представляют в ГИИС «Электронный бюджет» по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются, а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующих муниципальных проектов и КПМ.

Формирование годового отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного годового отчета о ходе реализации муниципальной программы - до 1 марта года, следующего за отчетным) в ГИИС «Электронный бюджет» по форме, размещенной на портале государственных программ.

В отчете о ходе реализации муниципальной программы, отчетов о ходе реализации структурных элементов такой программы подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах:

1) показатели;

2) мероприятия (результаты);

3) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

4) контрольные точки.

При необходимости в отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, паспорте ее структурного элемента.

При формировании отчета о ходе реализации структурного элемента муниципальной программы рекомендуется включать в том числе:

1) показатели, мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в отчетном периоде;

2) недостигнутые показатели, мероприятия (результаты) и контрольные точки, срок достижения которых наступил в периоде, предшествующем отчетному;

3) досрочно достигнутые мероприятия (результаты) и контрольные точки;

4) мероприятия (результаты) и контрольные точки, достижение которых запланировано в течение 3 месяцев, следующих за отчетным периодом.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

В случае нарушения срока представления годового отчета о ходе реализации муниципальной программы (в том числе уточненного годового отчета о ходе реализации муниципальной программы) ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом о ходе реализации муниципальной программы обоснование непредставления годового отчета о ходе реализации муниципальной программы (уточненного годового отчета о ходе реализации муниципальной программы) в указанный срок, включая меры по устранению причин нарушения планового срока его представления, с указанием мер ответственности, принятых в отношении должностных лиц, допустивших указанное нарушение.

В случае непредставления ответственным исполнителем муниципальной программы годового отчета о ходе реализации муниципальной программы в сроки, установленные настоящим разделом, соответствующая муниципальная программа признается неэффективной.

Ответственный исполнитель размещает доработанный годовой отчёт на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район» и в ГАС «Управление».

На основании уточненных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации о кассовых расходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ за отчетный год отдел экономики не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом проводит оценку эффективности муниципальных программ и формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Красногвардейский район» (далее - сводный годовой доклад).

В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономики и управление финансов отчет о ходе реализации муниципальной программы с начала ее реализации в месячный срок с даты принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

- Методика оценки эффективности реализации

# муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (структурного элемента) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (структурного элемента) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (структурного элемента). Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (структурного элемента) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы (структурного элемента) и их плановых значений по формуле:

Сдц=(Сдп 1+Сдп 2+СдпN)/N,

N - количество показателей муниципальной программы (структурного элемента).

Степень достижения показателя муниципальной программы (структурного элемента) может рассчитываться по формуле:

Сдп=Зп/Зф,

где:

Сдп - степень достижения показателя (структурного элемента) (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы (структурного элемента);

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы (структурного элемента).

Сдп=Зф/Зп.

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (структурного элемента).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (структурного элемента), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (структурного элемента) по формуле:

Уф=Фф/Фп,

где:

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы (структурного элемента);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (структурного элемента);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;

3) Эффективность реализации муниципальной программы (структурного элемента) (Эрп) рассчитывается по следующей формуле:

Эрп=СдцУф.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (структурного элемента) может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (структурного элемента) | Критерий оценки эффективности Эрп |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Управляющий делами администрации района                           А.А. Катбамбетов

Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, мониторинга и контроля, проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии

в муниципальном образовании «Красногвардейский район»

Паспорт 
муниципальной программы
«________________»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы (при наличии) | Ф.И.О., должность |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Ф.И.О., должность |

| Период реализации муниципальной программы | Этап I: год начала - год окончания Этап II: год начала - год окончания |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 |
|  | Цель 2 … |
| Перечень структурных элементов (направления (структурного элемента) муниципальной программы) | Направление (подпрограмма) 1 "Наименование" Направление (подпрограмма) N "Наименование" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации / государственной программой Республики Адыгея |  |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |  | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | ... | N+n |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| N.Цель муниципальной программы «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | "ГП РФ", "ФП вне НП" "ГП", "ВДЛ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента 25 | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 2 | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | N. Направление (подпрограмма) «Наименование» |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Наименование» (Ф.И.О. куратора, должность) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения) | Срок реализации (год начала - год окончания) |  |
| 1.1.1 | Задача 1 |  |  |
| 1.1.2 | Задача N |  |  |
| 1.M. | Комплекс процессных мероприятий «Наименование» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (наименование структурного подразделения) | - |  |
| 1.M.1 | Задача 1 |  |  |
| 1.M.m | Задача N |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Таблица 1

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | ... | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| - Структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации района                                                                                                         А.А. Катбамбетов

Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, мониторинга и контроля, проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии

в муниципальном образовании «Красногвардейский район»

Паспорт структурного элемента

«________________»

1. Основные положения

| Ответственный исполнитель | (ФИО), должность |  | Срок реализации проекта | (дата начала) | (дата окончания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Адыгея (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | (наименование) |  |  |
|  | 1.N. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации (Республики Адыгея) | (наименование) |  |  |

2. Показатели муниципального проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | ... | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| №.Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | "ГП РФ", "ФП вне НП" "ГП", "ВДЛ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. План достижения показателей муниципального проекта в (указывается год) году

| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Задача «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.  Мероприятия (результаты) муниципального проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 53 |  | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | N 20 |  |
|  |  |  |  | значение | год |  |  |
| 1. | Задача «наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение Задачи) | Х |  |  |  |  |  |
| 1.2. | (указываются при необходимости мероприятия (результаты) из иных структурных элементов государственных программ, необходимые для достижения ОЗР) |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение муниципального проекта

| Наименование мероприятий (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | №+1 | ... | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Мероприятия «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| - Структурный элемент "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Наименование" (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации района                                                                                                                      А.А. Катбамбетов

Приложение 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации, мониторинга и контроля, проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии

в муниципальном образовании «Красногвардейский район»

Паспорт 
комплекса процессных мероприятий«________________»

1. Основные положения

| Ответственное структурное подразделение |  |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой |  |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | ... | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) "Наименование" 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | Мероприятие (результат) "Наименование" N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | N+1 | ... | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) "Наименование" N, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет муниципального образования (всего), из них: |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет межбюджетных трансфертов из регионального бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |
| - за счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |

Управляющий делами администрации района                                                                                                                      А.А. Катбамбетов